## Planilha1
[7 empty] | ISA | GUSTAVO | BRUNA
BACKLOG - PROTÓTIPO
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Tela inicial | Tela de rolagem vertical, contendo as seções de Solução, Simulação, Sobre, Contato e Botão de fazer Login e Cadastro | Essencial | PP | 3 | 1 | SP1
Tela de Solução | Tela com informações sobre os benefícios da empresa | Essencial | PP | 3 | 2
Tela de Simulação | Calculadora Financeira que simula os lucros | Essencial | PP | 3 | 3
Tela de Sobre Nós | Informações sobre a empresa e fotos dos funcionários | Importante | PP | 3 | 7
Tela de Contato | Tela com os contatos da empresa (WhatsApp, Telefone, E-mail), localização e uma aba de 'Fale Conosco' | Importante | PP | 3 | 8
Tela de Cadastro | Tela para cadastro através de Nome da Empresa, CNPJ, endereço, telefone, WhatsApp, E-mail do representante e nome de usuário | Essencial | PP | 3 | 4
Tela de Login | Tela de Login através de nome de usuário e senha. Com função de recuperar senha ou ir para página de Cadastro | Essencial | PP | 3 | 5
Recuperação de Senha | Recuperação de senha através de e-mail | Importante | PP | 3 | 8
Dashboard - Login | Gráficos que mostram a temperatura e o horário da rota | Essencial | M | 8 | 6
Tela de FAQ | Projetar a aba do site de perguntas frequentes. | Desejável | PP | 3 | 9 | SP3
BACKLOG - SITE FUNCIONAL ESTÁTICO (HTML, CSS E JS)
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Tela inicial | Tela de rolagem vertical, contendo as seções de Solução, Simulação, Sobre, Contato e Botão de fazer Login e Cadastro | Essencial | M | 8 | 1 | SP2
Tela de Solução | Tela com informações sobre os benefícios da empresa | Essencial | M | 8 | 2
Tela de Simulação | Calculadora Financeira que simula os lucros | Essencial | GG | 13 | 3
Tela de Sobre Nós | Informações sobre a empresa e fotos dos funcionários | Importante | GG | 13 | 7
Tela de Contato | Tela com os contatos da empresa (WhatsApp, Telefone, E-mail), localização e uma aba de 'Fale Conosco' | Importante | M | 8 | 8
Tela de Cadastro | Tela para cadastro através de Nome da Empresa, CNPJ, endereço, telefone, WhatsApp, E-mail do representante e nome de usuário | Essencial | M | 8 | 4
Tela de Login | Tela de Login através de nome de usuário e senha. Com função de recuperar senha ou ir para página de Cadastro | Essencial | M | 8 | 5
Recuperação de Senha | Recuperação de senha através de e-mail | Importante | M | 8 | 8
SP3
Dashboard | Gráficos que mostram a temperatura e o horário da rota | Essencial | GG | 21 | 6
Tela de FAQ | Projetar a aba do site de perguntas frequentes. | Desejável | M | 8 | 9
BACKLOG - OUTROS REQUISITOS
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Configuração no GitHub | Colocar tudo o que foi feito no projeto no GitHub | Essencial | PP | 5 | 9 | SPRINT 1
Documento de Contexto do Negócio | Contexto do problema na documentação | Essencial | PP | 3 | 1
Documento de Justificativa do Projeto | Apresentar uma justificativa que estimule o cliente a querer a nossa empresa | Essencial | P | 5 | 2
Diagrama de Visão de Negócio | Diagrama que mostre como o processo de adquirir o produto irá funcionar | Importante | P | 5 | 5
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Trello com Backlog de Requisitos, Em andamento, Concluídos e Cancelados | Essencial | P | 5 | 4
Documentação | Documentação com contexto, objetivos, justificativa, escopo, premissas e restrições | Essencial | G | 13 | 3
Tabelas criadas no MySQL | Tabelas criadas com base nas necessidades da empresa e dados que irão se coletados | Importante | PP | 3 | 6
Ligar Arduino | Montar o sensor de temperatura | Essencial | PP | 3 | 7
Rodar Código Arduíno | Inserir as informações certas no código | Essencial | P | 5 | 8
GitHub atualizado | Atualizar tudo o que foi feito no projeto no GitHub | Essencial | M | 5 | 17 | SPRINT 2
Planilha de Riscos do Projeto | Classificar riscos como: conhecidos, previsíveis e imprevisíveis. | Essencial | G | 13 | 11
Diagrama de Solução | Desenhar e tornar visual a relação entre os canais usados na empresa, estabelecendo a ordem de prioridade e o grau de importância de cada um deles | Importante | G | 13 | 12
Trello com Sprint Backlog | Adição de Sprint Backlog para colocar o que será entregue naquela Sprint | Essencial | PP | 3 | 10
Modelagem lógica -FK | Modelagem lógica no MySQL adicionando a FK nas tabelas | Importante | PP | 3 | 13
Script da criação do BD | Adicionar FK nas tabelas, criando uma relação entre elas | Importante | PP | 3 | 14
Teste com sensor do projeto + Gráficos | Gráfico com dados da temperatura e a hora em que foi medida | Essencial | GG | 21 | 15
Especificação do Analytics/ métricas | Fazer uma medição para orientar o projeto, como o seu progresso | Essencial | GG | 21 | 16
Emissão de alertas no Site | A cada violação da temperatura limite dentro do código fonte, serão emitidos alertas ao cliente | Essencial | GG | 21 | 18 | SPRINT 3
Monitoramento GPS | Monitorar carga via GPS | Desejável | GG | 21 | 24
Integração do Arduino e BD | Passar para o Banco de Dados as informações coletadas pelo sensor | Essencial | G | 13 | 19
Integração do Site e BD | Passar para o Site as informações armazenadas no Banco de Dados | Essencial | G | 13 | 20
Treinamento da Empresa | Vídeo ensinando como a empresa deve instalar os sensores | Importante | M | 8 | 22
Aumentar tipos de transporte | Além de caminhões, o transporte pode ser feito com aviões e navios | Desejável | GG | 21 | 23
Integrar o sensor de umidade | Monitorar a umidade dos medicamentos durante o transporte | Desejável | M | 8 | 21

## Planilha2
BACKLOG - PROTÓTIPO
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Tela inicial | Tela de rolagem vertical, contendo as seções de Solução, Simulação, Sobre, Contato e Botão de fazer Login e Cadastro | Essencial | PP | 3 | 1 | SP1
Tela de Solução | Tela com informações sobre os benefícios da empresa | Essencial | PP | 3 | 2
Tela de Simulação | Calculadora Financeira que simula os lucros | Essencial | PP | 3 | 3
Tela de Sobre Nós | Informações sobre a empresa e fotos dos funcionários | Essencial | PP | 3 | 7
Tela de Contato | Tela com os contatos da empresa (WhatsApp, Telefone, E-mail), localização e uma aba de 'Fale Conosco' | Essencial | PP | 3 | 8
Tela de Login | Tela de Login através de nome de usuário e senha. Com função de recuperar senha ou ir para página de Cadastro | Essencial | PP | 3 | 5
Tela de Cadastro | Tela para cadastro através de Nome da Empresa, CNPJ, endereço, telefone, WhatsApp, E-mail do representante e nome de usuário | Essencial | PP | 3 | 4
Tela de Recuperação de Senha | Recuperação de senha através de e-mail | Essencial | PP | 3 | 8
Tela de Recuperação de Senha 2 | Confirmação ou reenvio da recuperação de senha | Essencial | PP | 3 | 8
Tela de Cadastro Colaborador | Tela de cadastro do colaborador | Essencial | PP | 3 | 8
Tela de FAQ | Projetar a aba do site de perguntas frequentes. | Importante | PP | 3 | 9 | SP3
Dashboard - Home | Tela inicial do Dashboard, onde mostra os gráficos | Essencial | P | 5 | 6 | SP2
Dashboard - Alertas | Apresenta as cargas que estão em alerta | Essencial | P | 5 | 6
Dashboard - Produtos | Mostra os respectivos produtos e suas informações | Essencial | P | 5 | 6
Dashboard - Sensores | Onde há a possibilidade de solicitar mais sensores | Essencial | P | 5 | 6
Dashboard - Rotas | Mostra as respectivas rotas e suas informações | Essencial | P | 5 | 6
Dashboard - Cadastro | Onde há a possibilidade de alteração dos dados do cliente | Essencial | P | 5 | 6
BACKLOG - SITE FUNCIONAL ESTÁTICO (HTML, CSS E JS)
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Tela inicial | Tela de rolagem vertical, contendo as seções de Solução, Simulação, Sobre, Contato e Botão de fazer Login e Cadastro | Essencial | M | 8 | 1 | SP1
Tela de Solução | Tela com informações sobre os benefícios da empresa | Essencial | PP | 3 | 2
Tela de Simulação | Calculadora Financeira que simula os lucros | Essencial | PP | 3 | 3
Tela de Sobre Nós | Informações sobre a empresa e fotos dos funcionários | Essencial | PP | 3 | 7
Tela de Contato | Tela com os contatos da empresa (WhatsApp, Telefone, E-mail), localização e uma aba de 'Fale Conosco' | Essencial | PP | 3 | 8
Tela de Login | Tela de Login através de nome de usuário e senha. Com função de recuperar senha ou ir para página de Cadastro | Essencial | PP | 3 | 5
Tela de Cadastro | Tela para cadastro através de Nome da Empresa, CNPJ, endereço, telefone, WhatsApp, E-mail do representante e nome de usuário | Essencial | PP | 3 | 4
Tela de Recuperação de Senha | Recuperação de senha através de e-mail | Essencial | PP | 3 | 8
Tela de Recuperação de Senha 2 | Confirmação ou reenvio da recuperação de senha | Essencial | PP | 3 | 8
Tela de Cadastro Colaborador | Tela de cadastro do colaborador | Essencial | PP | 3 | 8
Tela de FAQ | Projetar a aba do site de perguntas frequentes. | Importante | PP | 3 | 9 | SP3
Dashboard - Home | Tela inicial do Dashboard, onde mostra os gráficos | Essencial | G | 13 | 6 | SP2
Dashboard - Alertas | Apresenta as cargas que estão em alerta | Essencial | M | 8 | 6
Dashboard - Produtos | Mostra os respectivos produtos e suas informações | Essencial | M | 8 | 6
Dashboard - Sensores | Onde há a possibilidade de solicitar mais sensores | Essencial | M | 8 | 6
Dashboard - Rotas | Mostra as respectivas rotas e suas informações | Essencial | M | 8 | 6
Dashboard - Cadastro | Onde há a possibilidade de alteração dos dados do cliente | Essencial | M | 8 | 6
BACKLOG - OUTROS REQUISITOS
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Configuração no GitHub | Colocar tudo o que foi feito no projeto no GitHub | Essencial | PP | 5 | 9 | SPRINT 1
Documento de Contexto do Negócio | Contexto do problema na documentação | Essencial | PP | 3 | 1
Documento de Justificativa do Projeto | Apresentar uma justificativa que estimule o cliente a querer a nossa empresa | Essencial | P | 5 | 2
Diagrama de Visão de Negócio | Diagrama que mostre como o processo de adquirir o produto irá funcionar | Importante | P | 5 | 5
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Trello com Backlog de Requisitos, Em andamento, Concluídos e Cancelados | Essencial | P | 5 | 4
Documentação | Documentação com contexto, objetivos, justificativa, escopo, premissas e restrições | Essencial | G | 13 | 3
Tabelas criadas no MySQL | Tabelas criadas com base nas necessidades da empresa e dados que irão se coletados | Importante | PP | 3 | 6
Ligar Arduino | Montar o sensor de temperatura | Essencial | PP | 3 | 7
Rodar Código Arduíno | Inserir as informações certas no código | Essencial | P | 5 | 8
GitHub atualizado | Atualizar tudo o que foi feito no projeto no GitHub | Essencial | M | 5 | 17 | SPRINT 2
Planilha de Riscos do Projeto | Classificar riscos como: conhecidos, previsíveis e imprevisíveis. | Essencial | G | 13 | 11
Diagrama de Solução | Desenhar e tornar visual a relação entre os canais usados na empresa, estabelecendo a ordem de prioridade e o grau de importância de cada um deles | Importante | G | 13 | 12
Trello com Sprint Backlog | Adição de Sprint Backlog para colocar o que será entregue naquela Sprint | Essencial | PP | 3 | 10
Modelagem lógica -FK | Modelagem lógica no MySQL adicionando a FK nas tabelas | Importante | PP | 3 | 13
Script da criação do BD | Adicionar FK nas tabelas, criando uma relação entre elas | Importante | PP | 3 | 14
Teste com sensor do projeto + Gráficos | Gráfico com dados da temperatura e a hora em que foi medida | Essencial | GG | 21 | 15
Especificação do Analytics/ métricas | Fazer uma medição para orientar o projeto, como o seu progresso | Essencial | GG | 21 | 16
Emissão de alertas no Site | A cada violação da temperatura limite dentro do código fonte, serão emitidos alertas ao cliente | Essencial | GG | 21 | 18 | SPRINT 3
Monitoramento GPS | Monitorar carga via GPS | Desejável | GG | 21 | 24
Integração do Arduino e BD | Passar para o Banco de Dados as informações coletadas pelo sensor | Essencial | G | 13 | 19
Integração do Site e BD | Passar para o Site as informações armazenadas no Banco de Dados | Essencial | G | 13 | 20
Treinamento da Empresa | Vídeo ensinando como a empresa deve instalar os sensores | Importante | M | 8 | 22
Aumentar tipos de transporte | Além de caminhões, o transporte pode ser feito com aviões e navios | Desejável | GG | 21 | 23
Integrar o sensor de umidade | Monitorar a umidade dos medicamentos durante o transporte | Desejável | M | 8 | 21

## Sofhia
BACKLOG - SITE FUNCIONAL ESTÁTICO (HTML, CSS E JS)
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Tela inicial | Tela de rolagem vertical, contendo as seções de Solução, Simulação, Sobre, Contato e Botão de fazer Login e Cadastro | Essencial | M | 8 | 1 | SP2
Tela de Solução | Tela com informações sobre os benefícios da empresa | Essencial | P | 5 | 2
Tela de Simulação | Calculadora Financeira que simula os lucros | Essencial | M | 8 | 3
Tela de Sobre Nós | Informações sobre a empresa e fotos dos funcionários | Importante | GG | 21 | 7
Tela de Contato | Tela com os contatos da empresa (WhatsApp, Telefone, E-mail), localização e uma aba de 'Fale Conosco' | Importante | M | 8 | 8
Tela de Cadastro | Tela para cadastro através de Nome da Empresa, CNPJ, endereço, telefone, WhatsApp, E-mail do representante e nome de usuário | Essencial | P | 5 | 4
Tela de Login | Tela de Login através de nome de usuário e senha. Com função de recuperar senha ou ir para página de Cadastro | Essencial | P | 5 | 5
Recuperação de Senha | Recuperação de senha através de e-mail | Importante | P | 5 | 8
SP3
Dashboard | Gráficos que mostram a temperatura e o horário da rota | Essencial | GG | 21 | 6
Tela de FAQ | Projetar a aba do site de perguntas frequentes. | Desejável | PP | 3 | 9
BACKLOG - OUTROS REQUISITOS
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Configuração no GitHub | Colocar tudo o que foi feito no projeto no GitHub | Essencial | M | 8 | 9 | SPRINT 1
Documento de Contexto do Negócio | Contexto do problema na documentação | Essencial | PP | 3 | 1
Documento de Justificativa do Projeto | Apresentar uma justificativa que estimule o cliente a querer a nossa empresa | Essencial | P | 5 | 2
Diagrama de Visão de Negócio | Diagrama que mostre como o processo de adquirir o produto irá funcionar | Importante | P | 5 | 5
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Trello com Backlog de Requisitos, Em andamento, Concluídos e Cancelados | Essencial | M | 8 | 4
Documentação | Documentação com contexto, objetivos, justificativa, escopo, premissas e restrições | Essencial | G | 13 | 3
Tabelas criadas no MySQL | Tabelas criadas com base nas necessidades da empresa e dados que irão se coletados | Importante | PP | 3 | 6
Ligar Arduino | Montar o sensor de temperatura | Essencial | P | 5 | 7
Rodar Código Arduíno | Inserir as informações certas no código | Essencial | M | 8 | 8
GitHub atualizado | Atualizar tudo o que foi feito no projeto no GitHub | Essencial | M | 8 | 17 | SPRINT 2
Planilha de Riscos do Projeto | Classificar riscos como: conhecidos, previsíveis e imprevisíveis. | Essencial | M | 8 | 11
Diagrama de Solução | Desenhar e tornar visual a relação entre os canais usados na empresa, estabelecendo a ordem de prioridade e o grau de importância de cada um deles | Importante | G | 13 | 12
Trello com Sprint Backlog | Adição de Sprint Backlog para colocar o que será entregue naquela Sprint | Essencial | PP | 3 | 10
Modelagem lógica -FK | Modelagem lógica no MySQL adicionando a FK nas tabelas | Importante | PP | 3 | 13
Script da criação do BD | Adicionar FK nas tabelas, criando uma relação entre elas | Importante | P | 5 | 14
Teste com sensor do projeto + Gráficos | Gráfico com dados da temperatura e a hora em que foi medida | Essencial | M | 8 | 15
Especificação do Analytics/ métricas | Fazer uma medição para orientar o projeto, como o seu progresso | Essencial | G | 13 | 16
Emissão de alertas no Site | A cada violação da temperatura limite dentro do código fonte, serão emitidos alertas ao cliente | Essencial | G | 13 | 18 | SPRINT 3
Monitoramento GPS | Monitorar carga via GPS | Desejável | GG | 21 | 24
Integração do Arduino e BD | Passar para o Banco de Dados as informações coletadas pelo sensor | Essencial | GG | 21 | 19
Integração do Site e BD | Passar para o Site as informações armazenadas no Banco de Dados | Essencial | GG | 21 | 20
Treinamento da Empresa | Vídeo ensinando como a empresa deve instalar os sensores | Importante | P | 5 | 22
Aumentar tipos de transporte | Além de caminhões, o transporte pode ser feito com aviões e navios | Desejável | GG | 21 | 23
Integrar o sensor de umidade | Monitorar a umidade dos medicamentos durante o transporte | Desejável | M | 8 | 21

## Kauan
Requisitos | Tamanho | Dificuldade | Sprint
Esquema final do site | G | 13 | Sprint 1
Diagrama de visão de negócio | P | 5 | Sprint 1
Banco de dados | G | 13 | Sprint 1
Protótipo calculadora | GG | 21 | Sprint 1
Slides para apresentação | PP | 3 | Sprint 1
Arduíno | PP | 3 | Sprint 1
Documentação 0.1 | M | 8 | Sprint 1
Documentação 0.2 | G | 13 | Sprint 1
Email do projeto | PP | 3 | Sprint 1
Projeto criado e configurado para GitHub | P | 5 | Sprint 1
Sensores registrando novos valores de temperatura a cada 20 a 25 min | P | 5 | Sprint 2
Design Site institucional com telas de Início, solução, simulação, Sobre nós, Contato, Cadastro, Footer, Header, Login, Recuperação de senha, Dashboard, Transporte, Seus Lucros, Análise | M | 8 | Sprint 2
Site Institucional ESTÁTICO (produzido em HTML, CSS e JS), com telas de Início, solução, simulação, Sobre nós, Contato, Cadastro, Footer, Header, Login, Recuperação de senha, Dashboard, Transporte, Seus Lucros, Análise | G | 13 | Sprint 2
Banco de dados FK | M | 8 | Sprint 2
Emissão de alertas | M | 8 | Sprint 2
Mapeamento GPS | GG | 21 | Sprint 3
Integrar o arduino ao banco de dados | G | 13 | sprint 2
integrar o banco de dados ao site institucional | GG | 21 | Sprint 2
Tela de FAQ | P | 5 | Sprint 3
Treinamento da empresa | G | 13 | Sprint 3
Aumentar tipos de tranporte | GG | 21 | Sprint 3
Aumento do alcance do produto | GG | 21 | Sprint 3
Integrar sensor de umidade | G | 13 | Sprint 3

## Daniel
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT
Esquema final do site | Prótotipo do site criado no Canva | Essencial | G | 13 | 2 | 1
Diagrama de Visão de Negócio | Diagrama de Visão de Negócio da ideia do projeto | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Banco de Dados | Estrutura do Banco de Dados | Essencial | M | 8 | 4 | 1
Protótipo da Calculadora | Protótipo criado em HTML do Simulador Financeiro | Essencial | M | 8 | 5 | 1
Slides para a apresentação | Slides criados para apresentação da primeira SPRINT | Essencial | M | 8 | 9 | 1
Arduino | Programar e configurar o arduino | Essencial | P | 5 | 6 | 1
Documentação 0.1 | Primeira Documentação feita para T.I | Essencial | GG | 21 | 1 | 1
Documentação 0.2 | Segunda Documentação criada após feedback do professor | Essencial | M | 13 | 10 | 1
Email do projeto | Criação do email oficial do projeto | Importante | PP | 3 | 7 | 1
Projeto criado e configurado no GitHub | Configuração do GitHub do projeto | Essencial | P | 5 | 8 | 1
Novo design Site Institucional | Criação de um novo design do site institucional após a mudança de grupos | Essencial | G | 13 | 11 | 2
Continuação Arduino | Sensores registrando novos valores referente a temperaturas a cada 20 a 25 minutos | Essencial | G | 13 | 14 | 2
Site Institucional funcional | Criação do Site Institucional em HTML, CSS E JS | Essencial | G | 13 | 12 | 2
Banco de Dados: FK | Continuação do Banco de Dados com Foreign Key | Essencial | G | 13 | 13 | 2
Emissão de alertas | Criar um sistema de emissao de alerta a cada violação de temperatura limte | Essencial | GG | 21 | 19 | 3
Mapeamento de GPS | Criar monitoramento da carga via GPS | Essencial | GG | 21 | 18 | 3
Integrar Banco de Dados ao Arduino | Realizar a integração do Bando de Dados ao sensor e Arduino | Essencial | G | 13 | 15 | 3
Integrar Banco de Dados ao Site Institucional | Realizar a integração do Bando de Dados ao Site Institucional | Essencial | G | 13 | 16 | 3
Tela de FAQ | Projetar a aba do site de perguntas frequentes | Importante | M | 5 | 17 | 3
Treinamento Empresa | Criar um treinamento para os funcionários da empresa da utilização do produto | Importante | M | 8 | 20 | 3
Aumentar tipos de transporte | Aumentar os meios de transportes englobados no projeto (navio, avião, trem, etc) | Desejavel | GG | 21 | 21 | 3
Calculo para novos transportes | Projetar sistemas de transportes mais eficientes para outras regiões | Desejavel | M | 13 | 22 | 3
Aumento do alcance do produtor | Atingir nível internacional (longas distâncias), não somente território nacional | Desejavel | GG | 21 | 23 | 3
Integrar o sensor de umidade | Realizar a integração do sensor de umidade ao projeto | Desejavel | M | 13 | 24 | 3

## Isa
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonachi | Prioridade | Sprint
Criar a documentação | Criar uma documentaçã no World, sem a necessidade de Norma ABNT, que contenha o necessário para uma boa documentação, baseado naquilo proposto em sala pelos professores, podendo assim, gerar a contunuidade do projeto | Essencial | M | 8 | 1 | 1
Tabelas de BD | Criar/Desenvolver como e quantas tabelas de banco de dados serão criadas para o armazenamento dos dados obtidos com o projeto | Essencial | PP | 3 | 2 | 1
Ligar o arduino | Ligar o sensor escolhido para o projeto no arduíno | Essencial | P | 5 | 3 | 1
Rodar códigos no arduíno | Após ligar o arduíno, inserir o código que da a função necessária para o sensor arduíno | Essencial | M | 8 | 4 | 1
Calculadora financeira | Desenvolver em HTML uma calculadora funcional, que calcule o lucro do cliente final do projeto, sem a necessidade de CSS ou JavaScript | Essencial | P | 5 | 5 | 1
Protótipo do site | Desenhar/Criar em alguma plataforma como será o site do projéto, sem nenhuma aplicação em html, javaScript, ou CSS | Essencial | PP | 3 | 6 | 1
Corrigir a docuentação | Após a redivisão de grupos, analisar se o feito do grupo anterior garante a continuidade do projeto. E após discutir com a nova equipe, mudar o necessário, para assim, dar segmento ao projeto | Essencial | M | 8 | 1 | 2
Criar a ata de dreuniões | Criar um modelo de Ata, para ser seguido pelos Scrum Master, e utilizados para criar um registro das reuniões | Essencial | P | 5 | 2 | 2
Criar um site de verdade | Criar um site com todas as funões necessárias, e desejadas pelos membros da equipe, sendo: aba de log-in, cadastro, tela de rolagem com as informações do projeto, e a página do usuário. | Essencial | GG | 21 | 3 | 2
Avaliar o modelo do site | Avaliar se o feito da antiga equipe é possível de ser criado em HTML/CSS/JavaScript, e se está do agrado dos novos integrantes | Essencial | PP | 3 | 4 | 2
Criar a aba "Cadastro" do site | Criar uma aba de cadastro "linkada" à página inicial, de fácil acesso aos usuários, que iniciarão seu cadatro. Nessa página, será pedido ao cliente dados básicos, como nome, e-mail, tipo de empresa, celular para contato e etc... | Essencial | G | 13 | 5 | 2
Criar a aba "Log-in" do site | Criar uma aba de login "linkada" à página inicial, de fácil acesso aos usuários já cadastrados | Essencial | G | 13 | 6 | 2
Criar o DashBoard | Criar um DashBoard com os gráficos que serão fornecidos aos clientes | Essencial | M | 8 | 7 | 2
Testar o sensor | Realizar um teste real do arduíno, como colocando em um meo de transporte e vendo se a captação de dados é viavel | Desejável | M | 8 | 8 | 2
Criar a modelagem | Criar a modelagem das tabelas de Banco de Dados, com o MySQL Server. | Essencial | PP | 5 | 9 | 2
Criar o BD | Criar todas as tabelas pensadas e desenvolvidas na primeira entrega. | Essencial | P | 3 | 10 | 2
Diagrama de solução | Criar um Diagrama de solução (a ser ensinado pelo professor). (É uma ferrament que ajuda no desempenho e desenvolvimento de uma campanha ou projeto num ambiente digital) | Essencial | M | 8 | 11 | 2
Criar gráficos com o arduíno | Após registrar os dados do sensor arduíno, Criar dados que serão inseridos no DashBoard | Essencial | M | 8 | 12 | 2
Atualizar a Documentação | Adicionar os requisitos após receber novas orientações dos professores e discutir em grupo, para entrarmos em um concenso do que deve ser considerado um requisito e o nível de sua importância. | Essencial | M | 8 | 1 | 3
Criar um site que funcione | Criar um site com todas as funões necessárias, e desejadas pelos membros da equipe, sendo: aba de log-in (capaz de efetuar um log-in), cadastro (que de fato efetue um cadastro), tela de rolagem com as informações do projeto, e a página do usuário (onde ele consiga de fato ter acesso a seus dados. | Essencial | XGGG | 89 | 2 | 3
Criar a aba "Cadastro" do site funcionando | Criar uma aba de cadastro, que de fato efetue o cadastro de futuros usuários. | Essencial | GG | 21 | 3 | 3
Criar a aba "Log-in" do site funcionando | Criar uma aba de login "linkada" à página inicial, de fácil acesso aos usuários já cadastrados, que consiga efetuar o log-in dos clientes, e os direcionar para a tela de acessso. | Essencial | GG | 21 | 4 | 3
Adicionar armazenamento de dados ao site | Criar uma conexão ente o Site e o Banco de Dados, apara assim armazenar dados de clientes reais do projeto. | Essencial | XGG | 55 | 5 | 3
Mapear os sensores | Ter um registro da localização dos sensores d eda carga, para assim acompanhar o trajeto do produto | Importante | XG | 34 | 6 | 3
ter uma aplicação do projeto | Ter o projeto de maneira prática, realizando os testes necessários, garantindo uma qualidade na entraga do projeto final | Desejável | XGGG | 89 | 7 | 3
Adicionar funcionalidades ao site | Adicionar ao site itens com movimentação, ou transição atomática de algumas imagens, criando uma estilização mais adequada ao nível de programação desejada. | Desejável | GG | 21 | 8 | 3
Integrar um sensor de umidade | Após sentirmos segurança com o projeto, integraríamos um sensor de umidade para melhorarmos a qualidade do serviço | Desejável | M | 8 | 9 | 3
Criar um sensor instalável | Criar um sensor fácil de ser usado e instalados pelos clientes, para facilitar a manutenção e instalação do equipamento evitando o comprometimento da carga | Importante | XG | 34 | 10 | 3
Criar um vídeo explicativo | Criar um vídeo explicativo da instalação do sensor | Desejável | G | 13 | 11 | 3
Integrar um sensor de umidade no projeto | Inserir o sensor no vídeo explicativo da instalação, adiciona-lo como uma opção na aba cadastro, mudar os dados do site, adicionar as funções no dashBoard, e informar o acrécimo na documentação. | Desejável | GG | 21 | 12 | 3
Criar um vídeo explicativo | Criar um vídeo explicativo do site/DashBoard, que seria enviado aos clientes, após o cadastro | Desejável | G | 13 | 13 | 3
Criar um "projeto" para aumentar os transportes que iremos atender | Criar uma extenção do projeto, pensada em outros veículos além de caminhões e/ou caminonetes, mas aderir também a aviões ou navios | Desejável | XGG | 55 | 14 | 3

## Gustavo
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Prioridade | Sprint
Projeto criado e configurado no GitHub | Criar os repositórios para as respectivas atividades e subir os arquivos das mesmas | ESSENCIAL | PP | 3 | 5 | SPRINT 01
Documento de Contexto de Negócio | Criar um documento contendo o contexto de negócio no qual o projeto se encaixa | ESSENCIAL | M | 8 | 6 | SPRINT 01
Documento de Justificativa do Projeto | Criar um documento contendo a justificativa do porque o projeto existe | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SPRINT 01
Diagrama de Visão de Negócio | Criar o Diagrama de Visão do negócio do projeto | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | SPRINT 01
Protótipo do Site Institucional | Criar o Design do Site Institucional | ESSENCIAL | PP | 3 | 4 | SPRINT 01
Tela de simulador financeiro (individual) | Desenvolver em HTML, CSS e JS uma tela para o Simulador financeiro do projeto (pensado e desenvolvido individualmente) | ESSENCIAL | PP | 3 | 7 | SPRINT 01
Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Criar as tabelas no Trello | ESSENCIAL | PP | 3 | 8 | SPRINT 01
Requisitos populados na ferramenta | Popular as tabelas no Trello com os requisitos | ESSENCIAL | PP | 3 | 9 | SPRINT 01
Documentação do Projeto | Criar a Documentação do projeto de acordo com as necessidades | ESSENCIAL | M | 8 | 3 | SPRINT 01
Tabelas criadas no MySQL - Protótipo - Individual | Criar as tabelas e popular-las no MySQL de acordo com a necessidade do projeto (pensado e desenvolvido individualmente) | ESSENCIAL | PP | 3 | 10 | SPRINT 01
Execução de Script de Inserção de Registros | Criar e executar comandos de Inserção de dados nas tabelas criadas no MySQL | ESSENCIAL | PP | 3 | 11 | SPRINT 01
Execução de Script de Consulta de Dados | Criar e executar comandos deConsulta de dados nas tabelas criadas no MySQL | ESSENCIAL | PP | 3 | 12 | SPRINT 01
Ligar Arduino | Ligar o Arduino com os sensores selecionados | ESSENCIAL | PP | 3 | 13 | SPRINT 01
Rodar Código Arduíno | Criar e Executar o código do arduino com os sensores | ESSENCIAL | PP | 3 | 14 | SPRINT 01
Sensores | Sensores registrando novos valores referente a temperaturas a cada 20 a 25 minutos | ESSENCIAL | PP | 3 | 3 | SPRINT 02
Emissão de alertas | A cada violação da temperatura limite dentro do código fonte, acordada com as condições de armazenamento dos medicamentos termolábeis produzidos por nossos cliente, serão emitidos alertas; | ESSENCIAL | P | 5 | 4 | SPRINT 02
Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Manter o GitHub atualizado, e, atualizar a documentação de acordo as alterações realizadas | ESSENCIAL | PP | 3 | 1 | SPRINT 02
Planilha de Riscos do Projeto | Desenvolver a planilha de riscos do projeto | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SPRINT 02
Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Desenvolver o site institucional estático em hospedagem local | ESSENCIAL | PP | 3 | 5 | SPRINT 02
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Desenvolver o DashBoard do cliente em ChartJS com hospedagem local e link com o site institucional | ESSENCIAL | PP | 3 | 6 | SPRINT 02
Site Estático Cadastro e Login - Local | Desenvolver as páginas de Cadastro e Login e link com o site institucional | ESSENCIAL | PP | 3 | 7 | SPRINT 02
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Desenvolver o Diagrama de Solução do projeto | ESSENCIAL | M | 8 | 8 | SPRINT 02
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Organizar os requisitos e as atividades em questão de sprints no Trello | ESSENCIAL | P | 5 | 9 | SPRINT 02
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Desenvolver o Modelo Lógico do Banco de Dados do projeto | ESSENCIAL | PP | 3 | 10 | SPRINT 02
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Criar o Script de Banco de Dados definitivo do projeto | ESSENCIAL | PP | 3 | 11 | SPRINT 02
Teste com Sensor do Projeto + Gráficos | Criar dashboard e implementar os dados recebidos pelo Arduino | ESSENCIAL | PP | 3 | 12 | SPRINT 02
Especificação do Analytics / Métricas | Especificar as metricas e os dados recebidos pelo Arduino | ESSENCIAL | P | 5 | 13 | SPRINT 02
Gestão de Configuração | ? | ESSENCIAL | M | 8 | 3 | SPRINT 03
Configuração Azure | Configurar e transferir o Banco de Dados do MySQL para o Microsoft AZURE | ESSENCIAL | P | 5 | 4 | SPRINT 03
Técnicas de Apresentação do Projeto | ? | ESSENCIAL | G | 13 | 5 | SPRINT 03
Manual de Instalação | ? | ESSENCIAL | M | 8 | 6 | SPRINT 03
Documentação do Projeto Atualizada | Atualizar a Documentação do Projeto para a ultima versão | ESSENCIAL | G | 13 | 1 | SPRINT 03
PPT da Apresentação do Projeto | Criar/Atualizar o PowerPoint de apresentação do projeto | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | SPRINT 03
Planilha de Homologação do Projeto | ? | ESSENCIAL | G | 13 | 7 | SPRINT 03
Treinamento para empresa | Criar treinamento referente a utilização da nossa plataforma através de vídeo explicando o funcionamento do sistema e instalação dos sensores. | IMPORTANTE | M | 8 | 9 | SPRINT 03
FAQ | Criar tela para o FAQ (Perguntas Frequentes) | IMPORTANTE | PP | 3 | 10 | SPRINT 03
Prévia | Demonstração da Solução + Apresentação | ESSENCIAL | M | 8 | 8 | SPRINT 03
Meios de Transportes | Aumentar os meios de transportes englobados no projeto (navio, avião, trem, etc); | DESEJÁVEL | G | 13 | 11 | SPRINT 03
Cálculo | Aumentar cálculo para abranger novos tipos de transportes | DESEJÁVEL | G | 13 | 12 | SPRINT 03
Internacional | Desenvolver o projeto para atingir nível internacional (longas distâncias); | DESEJÁVEL | GG | 21 | 15 | SPRINT 03
Funcionalidade Site | Aumentar a funcionalidades do Site (Animações e responsividade) | DESEJÁVEL | M | 8 | 14 | SPRINT 03
Dados Recolhidos | Aumentar a quantidade de dados recolhidas pelo sistema (Umidade); | DESEJÁVEL | PP | 3 | 13 | SPRINT 03

## Bruna
BACKLOG - DESIGN DO SITE | [6 empty] | BACKLOG - SITE FUNCIONAL | [6 empty] | BACKLOG - REQUISITOS DIVERSOS
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint
Tela inicial | Página inicial (home) em formato de rolagem, com as partes de: Sobre, Contato, Simulação e Solução | Essencial | PP | 3 | 1 | SP1 | Tela inicial | Página inicial (home) em formato de rolagem, com as partes de: Sobre, Contato, Simulação e Solução | Essencial | P | 5 | 1 | SP2 | Ligar Arduino | Sensor de temperatura | Essencial | PP | 3 | 1 | SP1
Tela de Sobre Nós | Dados sobre a empresa, nossos valores e fotos dos integrantes | Essencial | PP | 3 | 2 | SP1 | Tela de Sobre Nós | Dados sobre a empresa, nossos valores e fotos dos integrantes | Essencial | P | 5 | 2 | SP2 | Rodar Código Arduíno | Inserir o código do arduíno | Essencial | PP | 3 | 2 | SP1
Tela de Simulação | Simulador financeiro com o cálulo estimado do lucro do cliente | Essencial | PP | 3 | 3 | SP1 | Tela de Simulação | Simulador financeiro com o cálulo estimado do lucro do cliente | Essencial | M | 8 | 3 | SP2 | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando | Trello com abas de backlog, sprint, ata, em andamento, concluído e cancelados | Essencial | PP | 3 | 3 | SP1
Tela de Solução | Dados e informações sobre o nosso produto | Essencial | PP | 3 | 4 | SP1 | Tela de Solução | Dados e informações sobre o nosso produto | Essencial | P | 5 | 4 | SP2 | Documentação | Todas as informações sobre o projeto | Essencial | PP | 3 | 4 | SP1
FAQ | Perguntas mais frequentes/importantes | Desejável | PP | 3 | 9 | SP2 | FAQ | Perguntas mais frequentes/importantes | Desejável | P | 5 | 9 | SP2 | Configuração no GitHub | Colocar o projeto no github | Essencial | PP | 3 | 9 | SP1
Tela de Contato | Dados para entrar em contato com a empresa (telefone, email, whatsapp, localização) | Importante | PP | 3 | 5 | SP1 | Tela de Contato | Dados para entrar em contato com a empresa (telefone, email, whatsapp, localização) | Importante | P | 5 | 5 | SP2 | Tabelas criadas no MySQL | Criar tabelas para inserir os dados do cliente | Essencial | P | 5 | 5 | SP1
Tela de Login | Login com email e senha | Essencial | PP | 3 | 6 | SP1 | Tela de Login | Login com email e senha | Essencial | M | 8 | 6 | SP2 | Planilha de Riscos do Projeto | Classificação dos riscos | Essencial | M | 8 | 6 | SP2
Tela de Cadastro | Cadastro do representante da firma | Essencial | PP | 3 | 7 | SP1 | Tela de Cadastro | Cadastro do representante da firma | Essencial | M | 8 | 7 | SP2 | Diagrama de Solução | Desenhar a relaçao entre os canais usados pela empresa | Essencial | P | 5 | 7 | SP1
Tela de Recuperação de Senha | Recuperação de senha para acesso ao dashboard | Importante | PP | 3 | 10 | SP1 | Tela de Recuperação de Senha | Recuperação de senha para acesso ao dashboard | Importante | M | 8 | 10 | SP2 | Modelagem lógica -FK | Acrescentar a chave estrangeira | Essencial | P | 5 | 10 | SP2
Dashboard | Dados, infromações e gráficos sobre o produto a ser transportado | Essencial | M | 8 | 8 | SP1 | Dashboard | Dados, infromações e gráficos sobre o produto a ser transportado | Essencial | G | 13 | 8 | SP2 | Teste com sensor do projeto + Gráficos | Dados e infromações sobre o produto | Essencial | M | 8 | 8 | SP2
[14 empty] | Especificação do Analytics/ métricas | Análise do projeto | Essencial | M | 8 | 11 | SP2
[14 empty] | GPS | Monitoramento da carga | Desejável | GG | 21 | 14 | SP2
[14 empty] | Emissão de alertas no site | Alertas com as variações da temperatura | Importante | M | 8 | 12 | SP2
[14 empty] | Video com treinamento para a empresa | Video explicando como colocar e catalogar os sensores | Importante | M | 8 | 13 | SP2
[14 empty] | Aumentar tipos de transporte | Diferentes tipos de transportes serão utilizados | Desejável | G | 21 | 15 | SP2